## Intructivo
Matriz Mapa de Riesgos
la construcción de este mapa tiene como finalidad prevenir la constitución del elemento medular de la responsabilidad fiscal, que es el daño al patrimonio público, representando en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado (Decreto 403, 2020, art.6). Las bases de la responsabilidad fiscal están consignadas en la Ley 610 de 2000. Para tener claro el ámbito normativo y jurídico, es necesario precisar que sus bases están sentadas en los artículos 267 y 268 de la Constitución Política de 1991, los cuales fueron modificados por el Acto Legislativo 04 de 2019 que se fundamentó en la necesidad de un ejercicio preventivo del control fiscal, que detuviera el daño fiscal e identificara riesgos fiscales; de esta manera, la administración y el gestor fiscal podrían adoptar las med idas respectivas para prevenir la concreción del daño patrimonial de naturaleza pública.
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos. NOTA: Si lo considera pertinente, es posible agregar hojas de trabajo adicionales al presente formato que permitan incluir la traza de estos análisis.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Referencia | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos. Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
| Impacto | Dentro del contexto de riesgo fiscal, el área de impacto siempre corresponderá a una consecuencia económica sobre el patrimonio público, a la cual se vería expuesta la organización en caso de materializarse el riesgo.
| Punto de riesgo | Los puntos de riesgos son situaciones en las que potencialmente se genera riesgo fiscal, es decir, son aquellas actividades de administración, gestión, ordenación, ejecución, manejo, adquisición, planeación, conservación, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes o recursos públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas. En conclusión, los puntos de riesgo fiscal son todas las actividades que representen gestión fiscal, así mismo, se deben tener en cuenta aquellas actividades en las cuales se han generado advertencias, alertas, hallazgos fiscales y/o fallos con responsabilidad fiscal.
| Causa Inmediata | Aquella situación o actividad bajo la cual se presenta el riesgo, pero no constituyen la causa principal o básica -causa raíz- para que se presente el riesgo; es necesario resaltar que, por cada punto de riesgo fiscal, existen múltiples circunstancias inmediatas.
| Causa Raíz | La causa raíz sería cualquier evento potencial (acción u omisión) que de presentarse provocaría un menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro (Auditoría General de la República, 2015). La causa raíz o potencial hecho generador y el efecto dañoso (daño) guardan entre sí una relación de causa/efecto. En este sentido, la determinación de la causa raíz o potencial hecho generador se logra estableciendo la acción u omisión o acto lesivo del patrimonio esta tal. Una adecuada gestión de riesgos fiscales exige que la identificación de causas sea especialmente objetiva y rigurosa, ya que los controles que se diseñen e implementen deben apuntarle a atacar dichas causas, para así lograr prevenir la ocurrencia de daños fiscales. Es fundamental, entonces, tener claro que debe deslindarse el hecho que ocasiona el daño (hecho generador-causa raíz o causa adecuada), del daño propiamente dicho. En otras palabras, uno es el hecho generador -causa-, y otro es el daño -efecto- (Contraloría General de la República, 2021).
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Daños Activos Fisicos, ii)Ejecucion y Administracion de procesos, iii)Fallas Tecnologicas, iv)Fraude Externo, v)Fraude Interno, vi)Relaciones Laborales, vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales.
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas H-I)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto en la Hoja 6 del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Preventivo, ii)Detectivo, iii)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Documentado, ii)Sin documentar.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Continua, ii)Aleatoria.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Con Registro, ii) Sin Registro.
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas Y- Z- AA -AB- AC).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Aceptar, ii)Evitar, iii)Reducir (compartir), iv)Reducir (mitigar).
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
- Hoja 3 Matriz de Calor Inherente: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 4 Matriz de Calor Residual: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 5 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 6 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 7 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)

## Mapa final 2025
Mapa de riesgos fiscales 2025
Institución |  |  | Universidad del Magdalena
Misión |  |  | Contribuir a la transformación positiva y sostenible del territorio a partir de la formación de alta calidad con programas académicos flexibles, abiertos, adaptativos, accesibles y pertinentes en diferentes niveles y modalidades; la creación, transferencia y apropiación de conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural; el fomento de la innovación, el emprendimiento y la creación de valor social, en procesos de cooperación interinstitucional y de diálogo incluyente y constructivo con los territorios. (Plan de Gobierno 2020 - 2030).
Identificación del riesgo | [7 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia |  | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha de implementación
| Proceso | [16 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 | 02. Acreditación | Económico | Pago de multas, cláusulas penales o cualquier tipo de sanción | Incumplimiento en la entrega de requisitos dentro de los plazos establecidos por la agencia acreditadora | Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos, por pago de multas, cláusulas penales o cualquier tipo de sanción debido al incumplimiento en la entrega de requisitos dentro de los plazos establecidos por la agencia acreditadora | Ejecucion y Administracion de procesos | 2 | Muy Baja | 20% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Bajo | 1 | El jefe de la Oficina Aseguramiento de la Calidad (OAC), decano de facultad y el director del programa realizan una reunión de planeación en la que verifican los requisitos, normatividad, fechas y otros aspectos requeridos para iniciar formalmente el proceso de acreditación. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Menor | 40% | Bajo | Reducir (compartir) | Socializar con los programas académicos próximos a iniciar un proceso de acreditación el riesgo fiscal en mención, así como las consecuencias administrativas y financieras que se derivan luego de la materialización. | Oficina Aseguramiento de la Calidad | 2025-12-30
[11 empty] | 0% |  |  |  | 2 | El profesional asignado en la OAC verifica el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de acreditación en caso de identificar incumplimientos, genera alertas a la alta dirección para tomar medidas al respecto. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 8.4% | Muy Baja | 8.4% | Menor | 40% | Bajo |  | Asignar carga académica a los docentes con el fin de apoyar la elaboración de documentos y consolidación de evidencias requeridas para el proceso de acreditación de los programas académicos. | Decano de Facultad a la que pertenece el Programa Academico a acreditar | 2025-12-30
[11 empty] | 0% |  |  |  | 3 | El jefe y los profesionales de la OAC realizan seguimiento y acompañamiento continuo a los equipos de la institución y programas académicos, con el fin de apoyar el cumplimiento de los plazos establecidos en los procesos de acreditación. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 5.04% | Muy Baja | 5.04% | Menor | 40% | Bajo |  | El director de programa define y reporta a la OAC el cronograma de trabajo y entrega, de forma trimestral, los informes y documentos que evidencien su ejecución. | Director Técnico del Programa académico a acreditar | 2025-12-30
2 | 07. Gestión de Investigación | Económico | Financiamientos de proyectos que quedan sin ejecutar | Deficiencias en las funciones del director asignado | Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos, por financiamientos de proyectos que quedan sin ejecutar debido a deficiencias en las funciones del director asignado | Ejecucion y Administracion de procesos | 74 | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | La Vicerrectoría de Investigación en conjunto con sus unidades definen en los terminos de referencia de las convocatoria un paragrafo que establezca claridad sobre la posesión, manipulación y gestión de bienes asegurando que se adquieran con los recursos otorgados e ingresen al inventario de la Universidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (compartir) | Revisar y actualizar los términos de referencia de las convocatorias para incluir cláusulas obligatorias sobre la destinación, entrega y custodia de los bienes adquiridos, incluso en caso de proyectos no ejecutados. | Vicerrector/a de Investigación – Directo/a de Gestión del Conocimiento | 2025-08-30
[11 empty] | 0% |  |  |  | 2 | La Dirección de Gestión del Conocimiento en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación realizan el monitoreo y verificación del cronograma del proyecto con las actividades necesarias para cumplir con los objetivos según los plazos de la convocatoria, verificando la ejecución presupuestal y la compra de bienes. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Menor | 40% | Moderado |  | Realizar seguimiento periódico al cronograma de actividades establecido en el proyecto para conocer su avance en las actividades y cumplimiento de los compromisos. | Profesional de Seguimiento a proyectos Vicerrector/a de Investigación | 2025-12-31
[11 empty] | 0% |  |  |  | 3 | Durante la ejecución y finalización del proyecto, la Unidad encargada de la Vicerrectoría de Investigación quien administra el proyecto, debera recibir informe parcial y final de la ejecución | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12.96% | Muy Baja | 12.96% | Menor | 40% | Bajo |  | Aplicar revisión administrativa de los informes por parte del profesional responsable del seguimiento del proyecto, con retroalimentación formal al director del proyecto. | Director/a de Gestión del Conocimiento Profesional de Seguimiento a proyectos Vicerrector/a de Investigación | 2025-12-31
3 | 11. Gestión de Contratación | Económico | 1. Pago de bienes, servicios u obras a pesar de no cumplir las condiciones de calidad y/o objeto contractual. 2. Reconocimiento y pago de desequilibrio contractual por causa imputable a la Entidad. 3. Bienes, servicios u obras inconclusos, infuncionales y/o que no brindan utilidad o beneficio. | Deficiencias en las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos de la Entidad | Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos debido al pago, reconocimiento o recepción de bienes, servicios u obras que no cumplen con las condiciones de calidad, el objeto contractual, o que resultan inconclusos, infuncionales o sin utilidad para la Entidad. | Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | El supervisor y/o interventor designado ejerce el control y seguimiento a la ejecución contractual para verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones técnicas pactadas y establecidas, de acuerdo a las normas vigentes. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (compartir) | Realizar un seguimiento a los informes de supervisión de los contratos en ejecución suscritos, para verificar las condiciones de calidad y/o objeto contractual, de acuerdo a las normas vigentes. | Ordenadores de gasto | 2025-12-30
[11 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Evaluación periódica de los informes de supervisión e interventoría por parte de los ordenadores del gasto para retroalimentar el proceso. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 25.2% | Baja | 25.2% | Menor | 40% | Moderado |  | Realizar evaluaciones de supervisión e interventoría por parte de los ordenadores del gasto, con el objetivo de identificar deficiencias y oportunidades de mejora en la ejecución contractual. | Ordenadores de gasto | 2025-12-30
[11 empty] | 0% |  |  |  | 3 | El grupo de contratación realiza capacitaciones periódicas dirigidas a supervisores e interventores sobre los criterios de verificación de la calidad y del cumplimiento del objeto contractual, reforzando temas clave como revisión documental y aplicación de deducciones contractuales por incumplimientos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 15.12% | Muy Baja | 15.12% | Menor | 40% | Bajo |  | Diseñar y ejecutar un cronograma anual de capacitaciones presenciales y/o virtuales dirigidas a supervisores e interventores, con énfasis en la verificación de la calidad, cumplimiento del objeto contractual, revisión documental y aplicación de deducciones contractuales. | Grupo de contratación | 2025-12-30
4 | 11. Gestión de Contratación | Económico | Contrataciones innecesarias o suntuosas | Deficiencias en el proceso de evaluación de propuestas contractuales | Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos por contrataciones innecesarias o suntuosas debido a deficiencias en el proceso de evaluación de propuestas contractuales | Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | La unidad gestora verifica el cumplimiento de requisitos mínimos en los formatos CO-F33 listado de documentos contractuales, CO-F21 Solicitud de propuesta persona jurídica o CO-F22 Solicitud de propuesta persona natural, por parte del proponente antes de iniciar la evaluación, la cual será realizada por el responsable del área, con apoyo de su equipo, y validada por el ordenador del gasto | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (compartir) | Verificar por parte de la unidad gestora del cumplimiento de requisitos mínimos establecidos en los formatos CO-F33 listado de documentos contractuales, CO-F21 Solicitud de propuesta persona jurídica o CO-F22 Solicitud de propuesta persona natural, antes de la evaluación. | Ordenadores de gasto – Unidad Gestora | 2025-12-30
[11 empty] | 0% |  |  |  | 2 | El ordenador del gasto designa mediante acto administrativo un Comité Evaluador que realice las evaluaciones conforme a los Términos de Referencia y recomiende formalmente al Ordenador del Gasto la adjudicación o declaratoria de desierto del proceso en los procesos de convocatoria pública y privada | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Menor | 40% | Moderado |  | Designar Comité Evaluador mediante acto administrativo. | Ordenadores de gasto | 2025-12-30
5 | 12. Gestión Financiera | Económico | Mal manejo o fallas en la legalización de anticipos o no amortización del anticipo | Error humano involuntario | Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos por mal manejo o fallas en la legalización de anticipos o no amortización del anticipo debido a error humano | Ejecucion y Administracion de procesos | 50 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional especializado del Grupo de Contabilidad realiza seguimientos de los anticipos y amortizaciones en el sistema de información (SINAP). | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar informe trimestral del estado de los anticipos y remitirlo al grupo de control interno para su seguimiento. Desarrollo de aplicación para el control de anticipos | Dirección Financiera | 2025-12-30
[15 empty] | 2 | El sistema SINAPv6 genera alerta a los tramites de factura con anticipo que aun no tengan amortización | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Muy Baja | 18% | Moderado | 60% | Moderado |  |  | CIDS
[11 empty] | 0% |  |  |  | 3 | El profesional especializado del Grupo de Contabilidad realiza seguimiento manual de los tramites que presentan anticipos y su respectiva amortización. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 10.8% | Muy Baja | 10.8% | Moderado | 60% | Moderado |  |  | Grupo de Contabiidad
6 | 12. Gestión Financiera | Económico | Deficiencia en la legalización de viaticos y apoyos económicos | Falencias en el seguimiento y control. | Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos, por la deficiencia en la legalización de viaticos | Ejecucion y Administracion de procesos | 150 | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | El equipo de trabajo de la Dirección Financiera aplica la normatividad establecida en materia de viáticos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar seguimiento a la legalización de viaticos que no han sido culminados. | Grupo de Tesorería | 2025-12-30
[15 empty] | 2 | El profesional especializado del Grupo de Tesoreria realiza seguimiento periodico a la legalización de viaticos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Menor | 40% | Moderado
[11 empty] | 0% |  |  |  | 3 | El Grupo de Tesoreria solicita a la dependencia responsable aplicar el descuento por nomina a los usuarios que pasado el tiempo limite no legalizaron sus viaticos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12.96% | Muy Baja | 12.96% | Menor | 40% | Bajo
7 | 12. Gestión Financiera | Económico | 1. Desconocimiento y/o Inadecuada interpretación de las normas legales, tributarias y contables. 2.Error humano. 3. Validación inadecuada de la información que se procesa 4. Falta de capacitación en la nueva normativa | Falta de capacitación al personal del área de Contabilidad. | Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes publicos por exposición de la entidad a sanciones por no aplicar disposiciones legales, tributarias y contables debido al desconocimiento y/o inadecuada interpretación de las normas legales, tributarias y contables. | Ejecucion y Administracion de procesos | 360 | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | El Grupo de Contabilidad aplica las normas legales, tributarias y contables que rigen el proceso contable de la institución. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | 1. Capacitar al personal en normas legales, tributarias y contables. | Grupo de Contabiidad | 2025-12-31
[11 empty] | 0% |  |  |  | 2 | El Grupo de Contabilidad realiza revisión permanete a la actualización normativa en las plataformas y solicita conceptos de interpretación normativa a los entes reguladores. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Menor | 40% | Moderado
8 | 16. Gestión Administrativa | Económico | Pérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes faltantes pertenecientes a la Entidad | *Deficiencias en los controles internos, *aplicación deficiente del procedimiento para préstamo o traslado de bienes entre dependencias, *baja cultura de cuidado de bienes, espacios abiertos al público, generando vulnerabilidad de los bienes, *rotación de personal administrativo que debilita la trazabilidad de bienes. | Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos, por pérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes faltantes pertenecientes a la entidad debido a deficiencias en los controles internos, aplicación deficiente del procedimiento para préstamo o traslado de bienes entre dependencias, baja cultura de cuidado de bienes, espacios abiertos al público, generando vulnerabilidad de los bienes, rotación de personal administrativo que debilita la trazabilidad de bienes. | Ejecucion y Administracion de procesos | 12 | Baja | 40% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | El responsable del Responsable del Grupo de Compras y Administración de Bienes realizara seguimiento a la ejecución de los procedimiento de control de bienes. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (compartir) | Elaboración de cronograma para Actualización de inventario | Responsable del Grupo de Compras y Administración de Bienes | 2025-12-30
[31 empty] | Etiquetar los bienes con código de barras | Responsable del Grupo de Compras y Administración de Bienes | 2025-12-30
[31 empty] | Registrar los movimientos, responsables, ubicación, estado y vida útil en plataforma de control de activos | Responsable del Grupo de Compras y Administración de Bienes | 2025-12-30
[11 empty] | 0% |  |  |  | 2 | El responsable del Grupo de Compras y Administración de bienes realirara control de accesos a zonas de almacenamiento de bienes, ademas se realizara vigilancia física y/o con cámaras en áreas sensibles. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Menor | 40% | Bajo |  | Verificar cerraduras sistema de video vigilancia de bodegas | Responsable del Grupo de Servicios Generales/ Responsable del Grupo de Compras y Administración de Bienes | 2025-12-30
[11 empty] | 0% |  |  |  | 3 | El responsable del Grupo de Compras y Administración de bienes comunica periodicamente al personal responsable de bienes sobre uso y cuidado de bienes. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 10.08% | Muy Baja | 10.08% | Menor | 40% | Bajo |  | Comunicar a traves de correo electrónico y redes sociales institucionales sobre el uso y cuidado de los bienes institucionales. | Responsable del Grupo de Compras y Administración de Bienes | 2025-12-30
9 | 16. Gestión Administrativa | Económico | Daño y/o deterioro de los bienes muebles de propiedad de la entidad | Uso inadecuado de los bienes, vandalismo, rutinas programadas de mantenimiento sin realizar, baja cultura de responsabilidad sobre bienes institucionales, baja asignación presupuestal para la ejecución de actividades de mantenimiento, exposición de equipos a humedad, altas temperaturas, polvo, exposición directa al sol, sobrecarga de circuitos eléctricos, eventos fortuitos o de fuerza mayor | Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos, por daño en bienes muebles de propiedad de la entidad por uso inadecuado, robo o vandalismo | Ejecucion y Administracion de procesos | 12 | Baja | 40% | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional de la Dirección Administrativa elabora cronograma de mantenimiento | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 20% | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Ejecución de actividades de mantenimiento programadas | Grupos internos de la Dirección Administrativa | 2025-12-30
[11 empty] | 0% |  |  |  | 2 | El supervisor de vigilancia realizará vigilancia física y/o con cámaras en áreas sensibles. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 14% | Muy Baja | 14% | Moderado | 60% | Moderado |  | Registrar las novedades e informar cualquier daño de los bienes | Supervisor de seguridad | 2025-12-30
[15 empty] | 3 | Implementación de herramienta para el reporte de daños o mal uso. | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 7% | Muy Baja | 7% | Moderado | 60% | Moderado |  | Modulo de solicitudes de mantenimiento en operación | Direcctor Administrativo | 2025-12-30
[15 empty] | 4 | Establecer requerimientos de elementos supresores de picos, UPS, reguladores de voltajes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 4.2% | Muy Baja | 4.2% | Moderado | 60% | Moderado |  | Compra de supresores de picos, UPS, reguladores de voltaje requeridos | Responsable del Grupo de Compras y Administración de Bienes | 2025-12-30
[11 empty] | 0% |  |  |  | 5 | Comunicar periodicamente al personal responsable de bienes sobre uso y cuidado de bienes. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 2.52% | Muy Baja | 2.52% | Moderado | 60% | Moderado |  | Comunicar a traves de correo electrónico y redes sociales institucionales sobre el uso y cuidado de los bienes institucionales. | Direcctor Administrativo | 2025-12-30
10 | 17. Gestión de Talento Humano | Económico | *Errores en la clasificación de la naturaleza transaccional de las incapacidades, afectando el control financiero en los recaudos recibidos *Omisión del trabajador publico en el reporte de la incapacidad | Omisión en la aplicación Politicas Contables Universidad del Magdalena | Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos, por errores en la clasificación de la naturaleza transaccional de las incapacidades, afectando el control financiero en los recaudos recibidos debido a la omisión en la aplicación de las Politicas Contables de la Universidad del Magdalena | Ejecucion y Administracion de procesos | 44 | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | El director de Talento Humano estableció un canal de recepción de los casos de incapacidades y licencias, donde el servidor publico debe reportar. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Capacitar al personal en normas legales, tributarias y contables. | Dirección financiera | 2025-12-30
[11 empty] | 0% |  |  |  | 2 | El profesional especializado del Grupo de nómina y prestaciones sociales verifica la información reportada en las novedades y procede a la elaboración de la nomina. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Menor | 40% | Moderado |  | Comunicar a los servidores publicos el canal designado para el reporte de incapacidades y licencias | Dirección de Talento Humano | 2025-12-30
[11 empty] | 0% |  |  |  | 3 | El Grupo de nómina y prestaciones sociales, Tesoreria y Facturación de crédito y cartera tienen una unidad de red donde se realiza la depuración de las consignaciones que llegan a las cuentas bancarias de la universidad por concepto de incapacidades y licencias. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 15.12% | Muy Baja | 15.12% | Menor | 40% | Bajo |  | Diseñar el procedimiento para el tramite, reconocimiento, conciliación de incapacidades y licencias de maternidad/parternidad | Grupo de nómina | 2025-12-30
[11 empty] | 0% |  |  |  | 13
[11 empty] | 0% |  |  |  | 14
[11 empty] | 0% |  |  |  | 15
[11 empty] | 0% |  |  |  | 16
[11 empty] | 0% |  |  |  | 17
[11 empty] | 0% |  |  |  | 18
[11 empty] | 0% |  |  |  | 19
[11 empty] | 0% |  |  |  | 20
[11 empty] | 0% |  |  |  | 21
[11 empty] | 0% |  |  |  | 22
[11 empty] | 0% |  |  |  | 23
[11 empty] | 0% |  |  |  | 24
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor | Menor-40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
Moderado | Moderado 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor | Mayor 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico | Catastrófico 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Afectación_Económica_o_presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida_Reputacional | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
|  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal | ❌Por favor no seleccionar los criterios de impacto
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional |  | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  |  |  | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
| Pérdida Reputacional |  |  |  | ❌
✔

## Opciones Tratamiento (hidden)
Aceptar | Económico
Evitar
Reducir (compartir)
Reducir (mitigar)
Plan de accion (solo para la opción reducir)
Finalizado
En curso
Daños Activos Fisicos
Ejecucion y Administracion de procesos
Fallas Tecnologicas
Fraude Externo
Fraude Interno
Relaciones Laborales
Usuarios, productos y practicas , organizacionales

## Hoja1 (hidden)
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Automático
Manual
Documentado
Sin Documentar
Continua
Aleatoria
Registro Sustancial
Registro Material
Sin registro
Reducir
Aceptar
Evitar
Finalizado
En curso