## Seguimiento
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
Universidad del Magdalena
cumplimiento diciembre
Actividad / espacio de participación | Estrategia |  | Grupo de interés al que va dirigida | Descripción de la actividad / espacio de participación | Objetivo de la actividad / espacio de participación | Modalidad del espacio |  | Fecha / frecuencia | Dependencia(s) responsable(s) | Porcentaje de cumplimiento (actividades realizadas con respecto a las programdas) | Actividades realizadas enero a diciembre
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas |  |  |  | Presencial | Virtual
Información pública para rendición de cuentas permanente |  | X | Comunidad en general | Los grupos de interés se informan de toda la gestión universitaria mediante el sitio web de Rendición de cuentas y la información publicada en el sitio web Transparencia y acceso a información pública | Cumplir con la transparencia y acceso a información de la gestión universitaria |  | X | permanente | Oficina Asesora de Planeación | 95% | Adecuación del Sitio web de Transparencia según los requerimientos de la Resolución 1519 de MinTIC del 2020 en relación con la incorporación de los nuevos estándares de transparencia y divulgación de contenidos y condiciones sobre datos abiertos La actualización de la información pública en el stio web se realiza de forma permanente.
Socialización del Plan de Integridad y Buen Gobierno "La Gente es Primero" |  | X | Comunidad en general | Se publican y socializan las actividades, metas y principales acciones de lucha contra la corrupción y de mejora en la atención al ciudadano para el cumplimiento de las Políticas de Integridad y Buen Gobierno | se dispone de información que permita a la comunidad hacer seguimiento a las acciones planeadas. Los ciudadanos y comunidad en general cuentan con información oportuna y transparente. |  | X | febrero | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Plan publicado en el sitio web de transparencia y acceso a información pública 6. Participa 6.2 Programa de participación ciudadana http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=188
Consejo Superior | X |  | Representantes ante los Órganos Colegiados | El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, es el máximo órgano de dirección y de gobierno de la Universidad | Participación grupos de valor y grupos de interés mediante representatividad. |  | X | sesiones ordinarias mensuales | Secretaría General | 100% | 13 Sesiones: 6 presenciales, 7 no presenciales enero 22; febrero 7,17 y 26; abril 23 y 30, julio 2, agosto 5 y 12, septiembre 24 y 29, noviembre 11, diciembre 10
Consejo Académico | X |  | Representantes ante los Órganos Colegiados | El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Universidad y constituye el órgano asesor del Rector | Participación grupos de valor mediante representatividad. |  | X | sesiones ordinarias mensuales | Secretaría General | 100% | 23 Sesiones: 12 presenciales, 11 no presenciales enero 21; febrero 1 y 16; marzo 16 y 23; abril 6; mayo 3, 11, 18 y 31; junio 16 y 25, julio 13 y 22, agosto 4, 10 y 31, septiembre 21 y 28, octubre 10, noviembre 30, diciembre 14 y 21
Consejos de facultad y de programa | X |  | Representantes ante los Órganos Colegiados | El Consejo de Facultad es la máxima dirección de la Facultad y programas, es el responsable de la aplicación de directrices de desarrollo académico e institucional. | Participación grupos de valor mediante representatividad. |  | X | Periódicas | facultades / programas | 95.83% | 125 sesiones realizadas consejos de facultad y 311 sesiones de los consejos de programa: ·Ciencias Básicas: 14 y 12 ·Ciencias de la Educación: 12 y 28 ·Ciencias de la Salud: 23 y 38 ·Ciencias Empresariales y Económicas: 26 y 58 ·Humanidades: 24 y 60 ·Ingeniería:26 y 115
Jornadas de rendición de cuentas institucional |  | X | Comunidad en general | El Rector y los Vicerrectores, hacen jornadas de rendición de cuentas donde se presenta un balance público del último año de gobierno para mostrar a la comunidad en general el cumplimiento de la misión. | Los ciudadanos participan haciendo preguntas y además el evento se transmite por diferentes medios para lograr una audiencia mayor y más diversa. El Rector responde las inquietudes de los ciudadanos. |  | X | marzo a diciembre | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Rendición de cuentas institucional 22 de diciembre
Jornadas de rendición de cuentas vicerrectores |  | X | Docentes, investigadores, sector externo | Los vicerrectores en compañía de los Directores hacen jornadas de rendición de cuentas donde se presenta un balance público del último año de gobierno para mostrar a su grupo de interés el cumplimiento de la misión. | Los docentes, investigadores y sector externo como grupos de interés de las diferentes vicerrectorías, participan haciendo preguntas por diferentes medios para lograr una audiencia mayor y más diversa. El Vicerrector responde las inquietudes de los representantes de grupos quienes reciben respuesta directa. |  | X | mayo a diciembre | Vicerrectorías | 100% | Se realizaron las actividades de rendición de cuentas: Vicerrectoría Académica 13 diciembre Vicerrectoría de Investigación 25 agosto y 15 diciembre Vicerrectoría de Extensión 15 diciembre
Jornadas de rendición de cuentas en las facultades |  | X | Comunidad en general de las facultades | los Decanos, en compañía de los Directores de Programa, hacen jornadas de rendición de cuentas donde se presenta un balance público del último año de gobierno para mostrar a la comunidad en general el cumplimiento de la misión. | Los ciudadanos participan haciendo preguntas por diferentes medios para lograr una audiencia mayor y más diversa. El Decano responde las inquietudes de los ciudadanos quienes reciben respuesta directa. |  | X | mayo a diciembre | facultades | 83.33% | Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas - 5 agosto Facultad de Humanidades 18 noviembre Facultad de Ciencias de la Salud 18 noviembre Facultad de ciencias de la Educación 29 octubre Facultad de Ingeniería 25 noviembre
Publicación del Informe de solicitudes de información pública en la Web |  | X | Comunidad en general | Se consolida la respuesta que se da a través de los diferentes canales a fin de entregar una información actualizada, oportuna y precisa en relación con las solicitudes de información pública de los ciudadanos. | El ciudadano puede consultar el informe consolidado de solicitudes a fin de conocer las respuestas dadas por la Institución. Aclara las inquietudes al ciudadano de manera inmediata y amplía el conocimiento de la Institución de manera general |  | X | diciembre | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Los informes se encuentran publicados en el sitio web de transparencia y acceso a la información pública numeral 4.8 Informes trimestrales sobre el acceso a información, quejas y reclamos
Claustro Docente Facultades | X |  | Estamento Docente | Se discuten y socializan directrices de desarrollo académico e institucional. | Los docentes se reúnen con el Decano de la Facultad con el fin de realizar revisión de los procesos académicos e institucionales. |  | X | Periódicas | facultades | 98.33% | 64 Sesiones realizadas claustros de facultad y 149 sesiones de programa: ·Ciencias Básicas: 11 ·Ciencias de la Educación: 12 ·Ciencias de la Salud: 9 y 14 ·Ciencias Empresariales y Económicas: 24 y 67 ·Humanidades: 3 y 38 ·Ingeniería: 5 y 40
Elección de Representantes Docentes, Estudiantes y Egresados ante los distintos Órganos de Gobierno y Administración Académica de la Universidad período 2021-2023 | X |  | Docentes, Estudiantes y Egresados | La participación electoral es el mecanismo legítimo de expresión de la voluntad colectiva de la comunidad universitaria para la renovación periódica de los representantes a los diferentes órganos de gobierno y administración académica. | Llevar a cabo un proceso electoral con la participación de docentes, estudiantes y egresados para que elijan a sus representantes a los diferentes órganos de gobierno y administración académica |  | X | marzo a mayo | Secretaría General | 100% | Se realizó proceso de elección de representantes a los diferentes órganos de gobierno y administración académica Fecha inicio del proceso: 6 de octubre Fecha de finalización: 26 de noviembre Circular del Comité de Garantías N° 01 de 2021 https://elecciones.unimagdalena.edu.co/
Foro de socialización y divulgación de la actualización del reglamento de Propiedad Intelectual | X |  | Comunidad en general | Se realizará un foro con los miembros de la comunidad en general para la socialización y divulgación del proceso la actualización del reglamento de Propiedad Intelectual. | Socializar las mejoras en los procesos y dinámicas establecidas para la propiedad intelectual en todos los aspectos de la vida universitaria |  | X | diciembre | Vicerrectorías | 90% | Se realizó socialización de presentación de artículos. y para realizar citaciones. Puesta en funcionamiento el Consejo de Propiedad Intelectual y socialización del reglamento actualizado de propiedad intelectual de la Universidad del Magdalena. Socialización del reglamento de propiedad intelectual al programa de Biología como parte del proceso divulgación y sensibilización a la comunidad universitaria. Socialización del reglamento de propiedad intelectual al Comité de Ética en Invesitgación.
Socialización y concertación de la actualización integral del Acuerdo Superior que define el Sistema de Investigación | X |  | Comunidad en general | Se hará socialización y concertación para la actualización integral del Acuerdo Superior que define el Sistema de Investigación. | Divulgar y recoger recomendación y lineamientos por parte de la comunidad para la actualización el Sistema de Investigación vigente |  | X | diciembre | Vicerrectorías | 90% | Solicialización de las líneas de investigación. Divulgación de las políticas y lineamientos del Plan de Desarrollo para enfocar la actualización del Sistema de Investigación. Socialización del Sistema de Investigación a los estudiantes de programas de Maestrías y Doctorados de la Universidad. Jornada de divulgación de las políticas institucionales en Investigación, Innovación, Creación y Emprendimiento con los docentes del eje de formación investigativa, gestión y ejecución de proyectos, emprendimiento y creación de empresas.
Encuesta de participación para el desarrollo de las actividades académicas en el marco de la pandemia | X |  | Docentes, Estudiantes | Mediante una encuesta se recopilará la opinión de docentes y estudiantes sobre diversos aspectos en torno al desarrollo de las actividades académicas, tales como parámetros de evaluación, cualificación docente, disponibilidad de conectividad, entre otros | Conocer la opinión de docentes y estudiantes sobre diversos aspectos en torno al desarrollo de las actividades académicas |  | X | diciembre | Vicerrectoría Académica | 100% | Durante marzo del 2021 se desarrollo encuesta con el objetivo de conocer la opinión de los docentes y estudiantes de la Universidad del Magdalena respecto a las clases remotas mediadas por tecnologías, el sistema de evaluación y el esquema educativo de alternancia. Esta encuesta se desarrolló de manera virtual con un cuestionario estructurado de aproximadamente 10 minutos de duración, con 18 preguntas realizadas a los docentes y 17 preguntas a los estudiantes. La encuesta fue respondida por 929 docentes y 6614 estudiantes. En Septiembre de 2021, se desarrolló una encuesta para conocer la disponibilidad de los estudiantes en realizar retorno presencial a clases, el total de estudiantes participantes fue de 15,160
Construcción colectiva parrilla de programación radial Unimagdalena Radio | X |  | Estudiantes, docentes, egresados, funcionarios y contratistas | Con una convocatoria previa para seleccionar a los participantes, se desarrollarán dos mesas de trabajo para recoger ideas y conceptos que contribuyan a estructurar la programación de la emisora UNIMAGDALENA Radio para el 2021. | Construir colectivamente una nueva parrilla de programación para generar contenidos académicos basados en el slogan de ser una 'Radio para formar ciudadanía'. |  | X | marzo | Dirección de Comunicaciones | 100% | Se aplicó una encuesta con participación de más de 898 miembros de la comunidad para construir la parrilla de programación de Unimagdalena Radio. A partir de los resultados se realizaron ajustes a la parrilla de programación con contenidos institucionales, de entretenimiento, musical, cultural y general. Se crearon espacios como ExpresArte, Educampo, Poesía Andante, Actualidad Jurídica, Orillas Magazine y Old School. Adicionalmente se realizaron más de 15 actividades relacionadas con fechas y eventos especiales en los diferentes programas en la emisora.
Publicación del informe de seguimiento y resultados de la Estrategia de Participación ciudadana y rendición de cuentas |  | X | Comunidad en general | Analizar el resultado de las encuestas de evaluación de las actividades realizadas en el año | Registrar los aportes a la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas y su validez como mecanismo anticorrupción, que se realimenta de sus actores y en proceso de mejora continua. |  | X | diciembre | Oficina Asesora de Planeación | 100% | El informe se encuentra publicado en el sitio web de transparencia y acceso a la información pública